«Дорожная карта  сетевого взаимодействия школ политехнической сети».

Краткий анализ социокультурной ситуации в наслегах вдоль железной дороги. в п. Нижний-Бестях, с.Павловск, с.Техтюр, с.Тюнгюлю, с.Майя.

| Факторы внешней среды |  |
| --- | --- |
| Возможности | Угрозы |
| - Прибытие железной дороги в улус; увеличение населения; | - Быстрое изменение социальной и экономической обстановки |
| - Трансформация сельскохозяйственного улуса в промышленный; | - Неопределенность образовательных приоритетов на уровне государства; |
| - географически выгодное месторасположение; | -- потери духовно-нравственных устоев, традиций и культуры, уклада жизни. |
| - объединение ресурсов школ близ железной дороги в сетевое сообщество; | - недостаточная вовлеченность представителей социума в деятельность школ; |
| - расширение инфраструктуры, строительство; | - неподготовленность населения к мега-изменениям; |
| - увеличение населения и др. | -снижение уровня здоровья и физических возможностей школьников и др. |

Дорожная карта разработана учителями, руководителями 6 школ и  ТЦТТД:

Нижне-Бестяхской СОШ №1,2, Техтюрской СОШ, Тюнгюлюнской СОШ, Павловской СОШ, Майинской СОШ №1, Майинского лицея, Техтюрского  центра технического творчества детей.

Основная идея: консолидация всех ресурсов школ в сетевое взаимодействие политехнических школ.

Цель проекта. :  разработка дорожной карты, поиск новых стратегий и технологий развития образования в условиях  сетевого взаимодействия школ, основанных на практике и соответствующих задачам социально-экономического развития улуса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Сроки реализации проекта:       с  2013 -2016 г.

Дорожная карта составлена, исходя из структуры раздела «Политехнизация образования» проекта  «Мэцэ Кэскилэ – 5».

- Задачи:

1. . Создание образовательного политехнического полигона для технической подготовки и производственного воспитания учащихся.

2.     Создание инновационной инфраструктуры Сети политехнических школ;

3. Кадровая подготовка и переподготовка кадров, привлечение специалистов политехнического образования.

1. В задаче : 1. Создание образовательного политехнического полигона для технической подготовки и производственного воспитания учащихся  - формирование контингента полигона, который будет вести КЦ в сети ПШ. Он будет заниматься поиском и обновлением учащихся политехнической направленности.

Обновление содержания будет вестись через разработку единых образовательных     рабочих программ внеурочной деятельности - разработку единой образовательной программы внеурочной деятельности, начиная от НОО, ОСО и заканчивая программой СПО.

Также планируем внутренний и внешний мониторинг, который будет проводиться через КЦ, и независимый через  АНО «Центр мониторинга качества образования».

2. В задаче «Создание инновационной инфраструктуры Сети политехнических школ  планируем создание виртуальной школы политехнической направленности с разработкой нормативно-правовой документации, Устава, положений, финансово-экокномических механизмов. Обозначены такие центры как  по робототехнике в НБСОШ №1 в форме очно-заочной школы, турниров; авиаракетомоделирования на базе ТЦТТ детей, программирования на базе ТСОШ; основы архитектуры на базе ПСОШ; технического моделирования на базе Тюнг.СОШ, основы предпринимательства на базе НБСОШ №1, НИР  учащихся на базе МСОШ №1, основы политехнического образования на базе Майинского лицея с формами дистанционной, очно-заочной школы, сезонной школы с выходами на турниры, чтения, конкурсы, конференции и т.д. И 3 базы летних политехнических лагерей на базе ТТЦТТД, Тюнг.СОШ и Майинского лицея.

3. В решении задачи «Кадровая подготовка и переподготовка» новым будет направление выращивание технических кадров для социально-экономического развития нашего улуса.

Дорожная карта (Алгоритм реализации проекта)

- стадия разработки

- внедрение.

|  |  |  |  |  | Отв. |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |  | 1кв. |  | 2кв. |  | 3кв. |  | 4кв. |
|  | Задача 1. создание образовательного технического полигона для технологической подготовки и производственного воспитания учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контингент полигона | Поиск |  |  | Коорд. центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновление |  |  | Коорд. центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание | Разработка единой рабочей программы внеурочной деятельности ФГОС НОО |  |  | ТВ.группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка единой рабочей программы ООО |  |  | ТВ.группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка единойрабочей программы СПО |  |  | ТВ.группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг | Внутр |  |  | Коорд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внеш |  |  | АНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. создание инновационной инфраструктуры сети политехнических школ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виртуальная школа |  | Робототехника | О-З | НБСОШ№ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Авиа – ракето моделирование | О-З | Т.центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы архитектуры | О-З | Павловс кая СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НИР | О-З | МСОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое моделирование | О-З | Тюнгюл . СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программирование | О-З | Техт. СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы предпринимательства | О-З | НБСО Ш №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы политех образования | О-З | М.лице й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3, развитие кадрового потенциала и привлечение специалистов, компетентных лиц по политехническому образованию; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переподготовка и пк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сотрудничество |  | Внутреннее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |